# Tjekliste for RoomTogether

16. oktober 2026 · Mikkel

Her er alt, I skal gøre for at få RoomTogether fra prototype til en virksomhed med rigtige brugere. Listen er ordnet efter område, ikke efter dato, så I kan tage punkterne i den rækkefølge, der passer jer.

Punkterne om hjemmesiden er krydset af ud fra det, der er bygget i GitHub pr. 16. oktober 2026. Prototypen gemmer alt i browseren, så funktionerne skal bygges igen på en rigtig database (se Teknik og drift).

## Stiftere og samarbejde

- ☒ Bliv enige om, hvad RoomTogether skal være, og hvad I ikke laver (fx ingen app i første omgang)

- ☐ Fordel ansvarsområder, så hvert område har én ansvarlig

- ☐ Aftal hvor mange timer om ugen hver af jer kan lægge

- ☐ Aftal et fast ugemøde og hvordan I tager beslutninger

- ☐ Aftal hvilke beslutninger I skal tage sammen (pris, navn, større udgifter, partnere)

- ☐ Bliv enige om ejerandele

- ☐ Aftal hvad der sker, hvis en af jer stopper eller vil sælges ud

- ☐ Aftal hvem der ejer koden, navnet, domænet og sociale profiler

- ☐ Skriv det hele ned i en samarbejdsaftale og underskriv den

- ☐ Opret fælles værktøjer: delt mappe, opgaveliste og en fælles kanal til snak

- ☐ Giv begge adgang til GitHub, domæne, hosting og alle konti

## Virksomhed, jura og økonomi

- ☐ Vælg virksomhedsform: I/S eller enkeltmandsvirksomhed nu, ApS senere ved omsætning eller større risiko

- ☐ Registrér virksomheden og få et CVR-nummer på virk.dk

- ☐ Tjek om I skal momsregistreres (grænsen er 50.000 kr. i omsætning på 12 måneder)

- ☐ Opret en erhvervskonto i en bank

- ☐ Vælg et regnskabsprogram og gem alle bilag fra dag ét

- ☐ Aftal hvordan I deler udgifter, og hvordan I betaler hinanden tilbage

- ☐ Læg et budget for det første år

- ☐ Skriv brugervilkår for platformen

- ☐ Skriv regler for opslag (hvad må og må ikke sælges eller lejes ud)

- ☐ Tjek reglerne for fremleje og værelsesudlejning, så I kan forklare dem kort til brugerne

- ☐ Tjek markedsføringsloven, især om tydelige priser og ingen skjulte abonnementer

- ☐ Overvej en ansvarsforsikring, når I har rigtige brugere

- ☐ Få en advokat eller iværksætterrådgivning til at kigge vilkår og aftaler igennem (fx gratis via jeres uddannelse eller Erhvervshus)

## Navn og brand

- ☒ Træf endelig beslutning om navnet (RoomTogether eller et af de andre bud)

- ☒ Tjek at domænet er ledigt på .dk og .com

- ☐ Tjek at navnet er ledigt på Instagram, TikTok og Facebook

- ☐ Søg i varemærkeregistret hos DKPTO, så navnet ikke ligner et eksisterende

- ☐ Køb domænerne

- ☐ Opret profiler på Instagram, TikTok og Facebook, også selvom I ikke poster endnu

- ☐ Opret en fælles mail på domænet, fx hej@roomtogether.dk

- ☐ Færdiggør logoet og lav en version til app-ikon og profilbillede (nyt logo er på vej)

- ☒ Lås farver og skrifttyper fast

- ☐ Skriv en sætning, der forklarer RoomTogether, på dansk og engelsk

- ☐ Beslut tonen I skriver i (fx venlig, kort og ærlig)

- ☐ Overvej at registrere varemærket, når navnet er låst

## Markedsundersøgelse og validering

- ☐ Skriv en interviewguide med ca. 10 spørgsmål

- ☐ Interview 10 der søger værelse: hvordan søgte de, hvad var svært, hvad ville de betale for

- ☐ Interview 10 der har haft et ledigt værelse: hvordan fandt de en roommate, hvad gik galt

- ☐ Tal med internationale studerende, da de ofte har sværest ved at finde værelse

- ☐ Lad dem prøve prototypen på deres egen telefon, og noter hvor de går i stå

- ☐ Undersøg hvilke hverdagsvaner folk faktisk vil matche på

- ☐ Spørg hvad de ville betale for at fremhæve et opslag

- ☒ Lav en konkurrentoversigt: Roomii, Findroommate, Boligportal, Facebook-grupper

- ☐ Prøv selv at søge og oprette opslag hos konkurrenterne, og noter hvad der irriterer

- ☐ Find de største Facebook-grupper for værelser i København og hvor aktive de er

- ☐ Skriv de 5 vigtigste ting ned, I har lært, og ret planen til

- ☐ Beslut om I går videre, ændrer idéen eller stopper

## Produkt: funktioner i første version

- ☐ Beslut præcis hvad der er med i første version, og skriv resten på en "senere"-liste

- ☐ Oprettelse af konto med e-mail og kodeord, og glemt kodeord (konto findes i prototypen, glemt kodeord mangler)

- ☒ Valg af rolle: søger værelse eller har værelse

- ☒ Profil med billede, alder, beskrivelse, beskæftigelse og hverdagsvaner

- ☐ Opret, rediger og slet værelsesopslag med flere billeder (oprettelse med ét billede via link findes; redigering, sletning og upload mangler)

- ☒ Pris, størrelse, område, indflytningsdato og lejeperiode på opslag

- ☐ Markering af et opslag som udlejet

- ☐ Søgning og filtre på område, pris, dato og vaner (område, pris, dato og rygning findes; de øvrige vaner mangler)

- ☒ Matchscore på hverdagsvaner

- ☒ Favoritter

- ☒ Ansøg om et værelse, og liste over ansøgere til udlejer

- ☒ Beskeder mellem brugere, uden at dele telefonnummer

- ☐ Mail-besked ved ny besked eller ny ansøger

- ☐ Anmeld-knap på opslag og profiler (findes på opslag, mangler på profiler)

- ☐ Adminside til at godkende, skjule og slette opslag og brugere (oversigt over anmeldelser og sletning af opslag findes; godkendelse og styring af brugere mangler)

- ☐ Dansk og engelsk version af alle tekster

- ☐ Virker godt på mobil

- ☐ Sider til brugervilkår, privatlivspolitik, cookies, FAQ og kontakt

- ☒ Mulighed for at slette sin konto og alle sine data

- ☒ Tom-tilstande der giver mening, når der ikke er opslag endnu

- ☐ Test hele flowet med rigtige brugere og ret de største problemer

## Teknik og drift

- ☐ Vælg teknisk opsætning, fx Supabase til login, database og billeder

- ☐ Vælg hosting til siden, fx Netlify eller Vercel

- ☐ Flyt data fra browserens localStorage til en rigtig database

- ☐ Brug en færdig login-løsning i stedet for at bygge selv

- ☐ Sæt billedupload op med automatisk formindskelse af store billeder

- ☐ Sæt mailudsendelse op (bekræftelse, glemt kodeord, notifikationer)

- ☐ Forbind domænet og sæt HTTPS op

- ☐ Lav et testmiljø, så I ikke tester på rigtige brugere

- ☐ Sæt automatisk backup af databasen op

- ☐ Sæt fejllogning op, så I opdager, når noget går i stykker

- ☒ Brug GitHub til al kode, og aftal hvordan I arbejder på den samtidig

- ☐ Test på iPhone, Android og computer i de mest brugte browsere

- ☐ Tjek hastighed, især med mange billeder

- ☐ Sørg for at begge kan finde rundt i koden, også når AI har skrevet den

- ☐ Skriv en kort vejledning til, hvordan siden sættes op og opdateres

## Sikkerhed, persondata og tryghed

- ☐ Skriv en privatlivspolitik, der forklarer hvilke data I gemmer og hvorfor

- ☐ Lav en oversigt over alle persondata I behandler (fortegnelse efter GDPR)

- ☐ Indgå databehandleraftaler med hosting, database og mailudbyder

- ☐ Vælg udbydere, der gemmer data i EU

- ☐ Lav et cookiebanner, hvis I bruger statistik- eller annoncecookies

- ☐ Sørg for at kodeord aldrig gemmes i klar tekst, og at login er sikret

- ☐ Sørg for at brugere kun kan se og ændre deres egne data

- ☐ Vis aldrig præcis adresse offentligt, kun område

- ☐ Lav en plan for, hvad I gør ved et datalæk (inkl. anmeldelse til Datatilsynet inden 72 timer)

- ☐ Gennemse nye opslag, før de bliver synlige, i starten

- ☐ Lær de typiske svindeltrick at kende (fx betaling af depositum før fremvisning) og advar brugerne

- ☐ Skriv tryghedsråd: mød op og se værelset, betal aldrig før fremvisning

- ☐ Lav regler for opførsel og mulighed for at blokere andre brugere

- ☐ Beslut hvordan I håndterer anmeldelser og hvor hurtigt

- ☐ Undersøg MitID-verifikation til senere

- ☐ Få en med erfaring til at tjekke sikkerheden, før I åbner for alle

## Skaf værelser

Værelserne er det sværeste at skaffe og det vigtigste, for uden dem kommer de søgende ikke.

- ☐ Sæt et mål for antal opslag ved lancering (fx 100)

- ☐ Lav en venteliste-side, hvor folk med et ledigt værelse kan skrive sig op

- ☐ Skriv personligt til folk, der slår værelser op i Facebook-grupper, og tilbyd at hjælpe dem

- ☐ Spørg venner, studiekammerater og familie om nogen skal have en ny roommate

- ☐ Kontakt kollegier og deres beboerforeninger

- ☐ Kontakt studieboligorganisationer og boligforeninger med delelejligheder

- ☐ Kontakt studenterorganisationer og internationale kontorer på KU, DTU, CBS, ITU og RUC

- ☐ Lav en guide til et godt opslag (billeder, beskrivelse, vaner)

- ☐ Tilbyd at hjælpe de første udlejere med at oprette opslaget

- ☐ Lav en flyer til opslagstavler i opgange og på uddannelser

- ☐ Følg op med alle, der har skrevet sig op, op til lancering

- ☐ Spørg udlejere bagefter, om de fandt en roommate, og hvad der kunne være bedre

## Skaf søgende og markedsføring

- ☐ Beskriv jeres målgruppe præcist (fx studerende 19–30 år i København, danske og internationale)

- ☐ Skriv hvad der gør jer anderledes: match på vaner, tryghed og ingen skjulte abonnementer

- ☐ Lav en plan for Instagram og TikTok: hvad I poster, og hvor tit

- ☐ Lav de første 10 opslag eller videoer klar på forhånd

- ☐ Lav indhold om roommate-livet, som folk har lyst til at dele

- ☐ Lav flyers og plakater til uddannelser, kollegier og caféer

- ☐ Kontakt studenterforeninger, fredagsbarer og introugeholdere

- ☐ Kontakt studiemedier og lokale medier med en historie om jer

- ☐ Find influencere eller studerende, der vil dele siden

- ☐ Sørg for at siden kan findes på Google (titler, beskrivelser, sider pr. bydel)

- ☐ Lav en henvisningsordning, så brugere inviterer venner

- ☐ Beslut et budget til betalte annoncer, og test små beløb først

- ☐ Mål hvor nye brugere kommer fra

## Lancering

- ☐ Vælg en lanceringsdato, gerne før studiestart, hvor flest søger værelse

- ☐ Kør en lukket beta med få brugere først

- ☐ Ret alle fejl fra betaen, der stopper folk i at oprette profil, opslag eller beskeder

- ☐ Sørg for at nok værelser er klar på lanceringsdagen

- ☐ Tjek at vilkår, privatlivspolitik og kontaktside er online

- ☐ Lav en tjekliste til lanceringsdagen (hvem holder øje med hvad)

- ☐ Giv besked til alle på ventelisten

- ☐ Post på sociale medier og i de relevante grupper

- ☐ Hold øje med fejl og svar hurtigt på spørgsmål de første dage

- ☐ Saml feedback fra de første brugere

## Indtægt

- ☐ Beslut hvornår I begynder at tage penge (fx når der er nok aktivitet)

- ☐ Fastsæt prisen på fremhævning af opslag (antaget ca. 149 kr. som engangsbeløb)

- ☐ Beslut hvor længe en fremhævning varer, og hvordan den vises

- ☐ Vælg betalingsløsning, fx Stripe eller MobilePay

- ☐ Sørg for kvittering og faktura ved hvert køb

- ☐ Skriv tydeligt, at der ikke er abonnement eller automatisk fornyelse

- ☐ Lav regler for refusion og fortrydelsesret

- ☐ Undersøg senere indtægter: premium for søgende, betalt verifikation og partnere (flytning, rengøring, forsikring)

- ☐ Følg omsætning og udgifter hver måned

## Efter lancering: support, måling og vækst

- ☐ Sæt statistik op, der respekterer persondata

- ☐ Følg de vigtigste tal hver uge: aktive opslag, nye søgende, beskeder og udlejede værelser

- ☐ Svar på support og anmeldelser inden for en fast tid, fx 24 timer

- ☐ Fjern gamle opslag, der ikke er aktive længere

- ☐ Spørg brugere løbende, hvad der mangler

- ☐ Saml anbefalinger fra brugere, der fandt en roommate, til brug i markedsføringen

- ☐ Bed tilfredse brugere om en anmeldelse på Trustpilot

- ☐ Prioriter nye funktioner ud fra hvad brugerne beder om (fx ratings fra tidligere roommates, MitID)

- ☐ Overvej en app, når webversionen virker

- ☐ Beslut hvornår I udvider til Aarhus, Odense og Aalborg

- ☐ Undersøg Sverige og Norge på længere sigt

- ☐ Overvej at søge iværksætterstøtte eller investorer, hvis I vil vokse hurtigere

- ☐ Hold et møde hvert kvartal, hvor I ser på, om samarbejdsaftalen og rollerne stadig passer